## 1ºMAPA_2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2018

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2019					Maria Celeste da Costa Vasconcelos					Jader José Silva de Oliveira					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE - 01/01/2019 a 31/03/2019					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 407.721.284-72					CPF Nº 047.067.834-88					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)		31352,48

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	2/6/2015	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	383.731,76	-	-	R$ 437.420,18	Andamento	437420,18
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA GLÓRIA, DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.	/2014	FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R$ 1.056.603,14	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	8/2014	8/10/2014	6 MESES	R$ 930.917,04	8/4/2014	1.620 DIAS	R$ 179.030,41	-	4.4.90.51	-	-	-	R$ 910.412,45	Andamento	910412,45
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	LOTE 1 - CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA AVENIDA RUI BARBOSA - CENTRO DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SISMOB nº 11393.1010001/13-004	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 408.000,00	R$ 72.213,12	26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIMM DE MOURA FILHO - ME.	-	22/10/2018	12 MESES	R$ 480.213,12	22/10/2019	-	-	-	4.4.90.51	R$ 33.343,49	R$ 33.343,49	R$ 33.343,49	R$ 33.343,49	Distratado
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	LOTE -2 - CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO SÍTIO GUILHERME - ZONA RURAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SISMOB nº 11393.1010001/13-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 408.000,00	R$ 69.598,45	26.165.343/0001-09	IDINALDO VALENTIMM DE MOURA FILHO - ME.	-	-	12 MESES	R$ 477.598,45	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	Distratado
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	1/10/2018	6 MESES	627.497,83	1/5/2019	6 MESES	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/9/2018	4 MESES	276.920,11	27/1/2019	8 MESES	-	-	4.4.90.51	25.754,06	-	-	54.524,83	Aguardando Desembolso
					TOTAL	442.829,31	33.343,49	33.343,49	R$ 1.435.700,95

Glória do Goitá-PE, 07 de Maio de 2019.

## 2ºMAPA_2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2019					Maria Celeste da Costa Vasconcelos					Jader José Silva de Oliveira					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE - 01/04/2019 a 30/06/2019					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 407.721.284-72					CPF Nº 047.067.834-88					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	2/6/2015	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	415.084,24	-	59.465,50	R$ 496.885,68	Aguardado liberação de recursos	437420,18
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA GLÓRIA, DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.	/2014	FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R$ 1.056.603,14	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	8/2014	8/10/2014	6 MESES	R$ 930.917,04	8/4/2014	1.620 DIAS	R$ 80.709,98	-	4.4.90.51	1.137.313,12	-	19.241,62	R$ 929.654,07	Aguardando Última parcela	910412,45
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	1/10/2018	6 MESES	627.497,83	1/5/2019	6 MESES	-	-	4.4.90.51	31.252,95	-	-	-	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/9/2018	4 MESES	276.920,11	27/1/2019	8 MESES	-	-	4.4.90.51	25.754,06	-	37.042,94	91.567,77	Aguardando Desembolso
					TOTAL	1.609.404,37	-	115.750,06	1.518.107,52

Glória do Goitá-PE, 16 de Outubro de 2019.

					9/24/2019

## 3ºMAPA_2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2019					Fernando Antônio Freire de Souza					Jader José Silva de Oliveira					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE - 01/07/2019 a 30/09/2019					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 590.644.554-49					CPF Nº 047.067.834-88					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	0/1/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	415.084,24	-	59.465,50	R$ 496.885,68	Aguardado liberação de recursos	437420,18
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA GLÓRIA, DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.	/2014	FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R$ 1.056.603,14	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	8/2014	8/10/2014	6 MESES	R$ 930.917,04	8/4/2014	1.620 DIAS	R$ 206.396,08	-	4.4.90.51	206.263,86	-	19.241,62	R$ 929.654,07	Aguardando Última parcela	910412,45
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	1/10/2018	6 MESES	627.497,83	1/5/2019	6 MESES	-	-	4.4.90.51	31.252,95	-	-	-	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/9/2018	4 MESES	276.920,11	27/1/2019	8 MESES	-	-	4.4.90.51	25.754,06	-	37.042,94	91.567,77	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	-	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/9/2019	5 MESES	236.999,22	18/2/2020		-	-	4.4.90.52	-	-	-	-	Andamento
					TOTAL	678.355,11	-	115.750,06	1.518.107,52

Glória do Goitá-PE, 16 de Outubro de 2019.

					10/15/2020

## 4ºMAPA_2019_
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2019					Fernando Antônio Freire de Souza					Jader José Silva de Oliveira					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE - 01/10/2019 a 31/12/2019					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 590.644.554-49					CPF Nº 047.067.834-88					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	0/1/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	415.084,24	-	59.465,50	R$ 496.885,68	Aguardado liberação de recursos	437420,18
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA GLÓRIA, DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.	/2014	FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R$ 1.056.603,14	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	8/2014	8/10/2014	6 MESES	R$ 930.917,04	8/4/2014	1.620 DIAS	R$ 80.709,98	-	4.4.90.51	1.137.313,12	-	19.241,62	R$ 1.137.313,12	Finalizada	1118071,5
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	1/10/2018	6 MESES	627.497,83	1/5/2019	6 MESES	-	-	4.4.90.51	31.252,95	-	-	-	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/9/2018	4 MESES	276.920,11	27/1/2019	8 MESES	-	-	4.4.90.51	161.962,36	44.640,53	81.683,47	136.208,30	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/9/2019	5 MESES	236.999,22	18/2/2020		-	-	4.4.90.52	166.232,40	88.643,04	166.232,40	-	Andamento
					TOTAL	1.911.845,07	133.283,57	326.622,99	1.770.407,10

Glória do Goitá-PE, 18 de de Março de 2020.

					10/15/2020

					102.986,08

					35524,83	44754,06	37042,94	44640,53

					88.643,04
					77589,36
					166232,4

## MAPA_ANUAL_2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2019					Fernando Antônio Freire de Souza					Jader José Silva de Oliveira					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL - 01/01/2019 a 31/12/2019					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 590.644.554-49					CPF Nº 047.067.834-88					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	0/1/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	415.084,24	59.465,50	59.465,50	R$ 496.885,68	Aguardado liberação de recursos	437420,18
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA GLÓRIA, DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.	/2014	FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R$ 1.056.603,14	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	8/2014	8/10/2014	6 MESES	R$ 930.917,04	8/4/2014	1.620 DIAS	R$ 80.709,98	-	4.4.90.51	1.137.313,12	19.241,62	19.241,62	R$ 929.654,07	Concluída	910412,45
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	1/10/2018	6 MESES	627.497,83	1/5/2019	6 MESES	-	-	4.4.90.51	31.252,95	-	-	-	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/9/2018	4 MESES	276.920,11	27/1/2019	8 MESES	-	-	4.4.90.51	161.962,36	81.683,47	81.683,47	136.208,30	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/9/2019	5 MESES	236.999,22	18/2/2020		-	-	4.4.90.52	166.232,40	166.232,40	166.232,40	-	Andamento
					TOTAL	1.911.845,07	326.622,99	326.622,99	1.562.748,05

Glória do Goitá-PE, 18 de de Março de 2020.

					10/15/2020

					102.986,08

					35524,83	44754,06	37042,94	44640,53

					88.643,04
					77589,36
					166232,4