## 1º_MAPA_2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 1º MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2020					Fernando Antônio Freire de Souza					Jader José Silva de Oliveira					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE- 01/01/2020 a 31/03/2020					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 590.644.554-49					CPF Nº 047.067.834-88					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	01/01/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	415.084,24			#REF!	Aguardado liberação de recursos
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	01/05/2019	6 MESES	12.952,57	-	4.4.90.51	145.382,80	114.129,85	47.952,57	#REF!	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/09/2018	4 MESES	276.920,11	27/01/2019	8 MESES	-	-	4.4.90.51	161.962,36			#REF!	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/09/2019	5 MESES	236.999,22	18/02/2020		SUPRESSÃO / R$-17.719,54	-	4.4.90.52	219.279,68	53.047,28		#REF!	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	-	06/02/2020	10 MESES	506.281,30	02/12/2020		-	-	4.4.90.51.92	38.896,82	38.896,82	38.896,82	38.896,82	Andamento	não foi pago corrigi no proximo
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-01	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	230.208,54	30/06/2020		-	-	4.4.90.51.99	15.591,19	15.591,19	-	-	Andamento
					TOTAL	941.709,08	221.665,14	86.849,39	#REF!

Glória do Goitá-PE, 26 de de Maio de 2020.

## 2º_MAPA_2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2º MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2020					Fernando Antônio Freire de Souza					Jader José Silva de Oliveira					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE- 01/04/2020 a 30/06/2020					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 590.644.554-49					CPF Nº 047.067.834-88					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	01/01/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	415.084,24			#REF!	Aguardado liberação de recursos
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	01/05/2019	6 MESES	12.952,57	-	4.4.90.51	145.382,80		47.952,57	#REF!	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/09/2018	4 MESES	276.920,11	27/01/2019	8 MESES	-	-	4.4.90.51	161.962,36			#REF!	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/09/2019	5 MESES	236.999,22	18/02/2020		SUPRESSÃO / R$-17.719,54	-	4.4.90.52	219.279,68	30.000,00	53.047,28	#REF!	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	-	06/02/2020	10 MESES	506.281,30	02/12/2020		-	-	4.4.90.51.92	38.896,82				Andamento
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-01	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	230.208,54	30/06/2020	120 DIAS	ADITIVO R$:26.888,18	-	4.4.90.51.99	29.987,70	29.987,70	29.987,70	29.987,70	Andamento
					TOTAL	941.709,08	59.987,70	130.987,55	#REF!

Glória do Goitá-PE, 29 de Julho de 2020.

## 3º_MAPA_2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3º MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2020					Fernando Antônio Freire de Souza					Jader José Silva de Oliveira					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE- 01/07/2020 a 30/09/2020					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 590.644.554-49					CPF Nº 047.067.834-88					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	01/01/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	415.084,24			#REF!	Aguardado liberação de recursos
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	01/05/2019	24 MESES	SUPRESSÃO / R$-48.573,42	-	4.4.90.51	259.447,66	228.194,71	228.194,71	259.447,66	Andamento
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/09/2018	4 MESES	276.920,11	27/01/2019	24 MESES	-	-	4.4.90.51	254.834,73	92.872,37	92.872,37	254.834,73	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/09/2019	5 MESES	236.999,22	18/02/2020		SUPRESSÃO / R$-17.719,54	-	4.4.90.52	219.279,68		53.047,28	196.232,40	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	-	06/02/2020	10 MESES	506.281,30	02/12/2020		-	-	4.4.90.51.92	38.896,82				Paralisada aguardando recursos
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-01	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	230.208,54	30/06/2020	240 DIAS	ADITIVO R$:26.888,18	-	4.4.90.51.99	176.263,44	146.275,74	144.988,61	144.988,61	Andamento
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-02	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	164.101,84	30/06/2020	240 DIAS	-	-	4.4.90.51.99	12.384,01	12.384,01	12.384,01	12.384,01	Andamento
					TOTAL	1.148.646,31	479.726,83	531.486,98	#REF!

Glória do Goitá-PE, 28 de Outubro de 2020.

## 4º_MAPA_2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4º MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2020					Fernando Antônio Freire de Souza					Jader José Silva de Oliveira					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE- 01/10/2020 a 31/12/2020					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 590.644.554-49					CPF Nº 047.067.834-88					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	01/01/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	415.084,24			R$ 496.885,68	Aguardado liberação de recursos
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	01/05/2019	24 MESES	SUPRESSÃO / R$-48.573,42	-	4.4.90.51	259.447,66		228.194,71	259.447,66	Andamento
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/09/2018	4 MESES	276.920,11	27/01/2019	24 MESES	-	-	4.4.90.51	254.834,73		92.872,37	254.834,73	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/09/2019	5 MESES	236.999,22	18/02/2020		SUPRESSÃO / R$-17.719,54	-	4.4.90.52	219.279,68		53.047,28	196.232,40	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	-	06/02/2020	10 MESES	506.281,30	02/12/2020		-	-	4.4.90.51.92	38.896,82				Paralisada aguardando recursos
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-01	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	230.208,54	30/06/2020	240 DIAS	ADITIVO R$:26.888,18	-	4.4.90.51.99	199.534,76	23.271,32	199.534,76	199.534,76	Andamento
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-02	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	164.101,84	30/06/2020	240 DIAS	-	-	4.4.90.51.99	63.023,86	32.164,41	32.164,41	32.164,41	Andamento
TOMADA DE PREÇO 011/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE	SISMOB 11393.1010001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	18/09/2020	4 MESES	123.859,75	18/01/2020		ADITIVO R$:9.758,48	-	4.4.90.51.99	35.889,36				Andamento
					TOTAL	1.485.991,11	55.435,73	605.813,53	1.439.099,64

Glória do Goitá-PE, 15 de Janeiro de 2021.

## MAPA_ANUAL_2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2020					Fernando Antônio Freire de Souza					Jader José Silva de Oliveira					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL - 01/01/2020 a 31/12/2020					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 590.644.554-49					CPF Nº 047.067.834-88					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	01/01/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	415.084,24			R$ 496.885,68	Aguardado liberação de recursos
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	01/05/2019	24 MESES	SUPRESSÃO / R$-48.573,42	-	4.4.90.51	259.447,66	342.324,56	228.194,71	259.447,66	Andamento
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/09/2018	4 MESES	276.920,11	27/01/2019	24 MESES	-	-	4.4.90.51	254.834,73	92.872,37	92.872,37	254.834,73	Aguardando Desembolso
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/09/2019	5 MESES	236.999,22	18/02/2020		SUPRESSÃO / R$-17.719,54	-	4.4.90.52	219.279,68	83.047,28	53.047,28	196.232,40	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	-	06/02/2020	10 MESES	506.281,30	02/12/2020		-	-	4.4.90.51.92	38.896,82				Paralisada aguardando recursos
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-01	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	230.208,54	30/06/2020	240 DIAS	ADITIVO R$:26.888,18	-	4.4.90.51.99	199.534,76	199.534,76	199.534,76	199.534,76	Andamento
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-02	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	164.101,84	30/06/2020	240 DIAS	-	-	4.4.90.51.99	63.023,86	44.548,42	44.548,42	44.548,42	Andamento
TOMADA DE PREÇO 011/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE	SISMOB 11393.1010001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	18/09/2020	4 MESES	123.859,75	18/01/2020		ADITIVO R$:9.758,48	-	4.4.90.51.99	35.889,36				Andamento
					TOTAL	1.485.991,11	762.327,39	618.197,54	1.451.483,65

Glória do Goitá-PE, 15 de Janeiro de 2021.