## 3º_mapa_de_2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3º TRIMESTRE DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2021					Cássio Alexandre Silva Cruz					Maurício Lira de Miranda Júnior					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE DE 2021 (01/07/2021 a 30/09/2021)					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 080.332.994-20					CPF Nº 036.903.394-99					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	01/01/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	R$ 415.084,24			R$ 496.885,68	Aguardado liberação de recursos
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	01/05/2019	30 MESES	SUPRESSÃO / R$-48.573,42	R$ 29.934,97	4.4.90.51	R$ 328.460,80		R$ 51.260,19	R$ 328.460,80	Andamento	ficou resto a pagar
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/09/2018	4 MESES	276.920,11	27/01/2019	24 MESES	SUPRESSÃO / R$-3.701,25	-	4.4.90.51	R$ 273.218,86		18.384,13	R$ 273.218,86	Concluída	OK
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/09/2019	5 MESES	236.999,22	18/02/2020		SUPRESSÃO / R$-17.719,54	-	4.4.90.52	R$ 219.279,68			R$ 196.232,40	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	-	06/02/2020	10 MESES	506.281,30	02/12/2020		-	-	4.4.90.51.92	R$ 38.896,82				Paralisada aguardando recursos
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-01	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	230.208,54	30/06/2020	360 DIAS	ADITIVO TOTAL R$:24.208,54	-	4.4.90.51.99	R$ 254.767,93		R$ 55.233,17	R$ 254.767,93	Concluída
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-02	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	164.101,84	30/06/2020	360 DIAS	ADITIVO TOTAL R$:43.754,90	-	4.4.90.51.99	R$ 207.856,74		R$ 144.832,88	R$ 207.856,74	Concluída
TOMADA DE PREÇO 011/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE	SISMOB 11393.1010001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	18/09/2020	4 MESES	123.859,75	18/01/2020		ADITIVO R$:9.758,48	-	4.4.90.51.99	R$ 35.889,36				Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	-	23/2/2021	3 MESES	162.457,73	18/11/2021	6 MESES		-	4.4.90.51.99	R$ 60.787,52		R$ 22.821,64	22.821,64	Andamento
					TOTAL	1.834.241,95	-	292.532,01	1.780.244,05

Glória do Goitá-PE, 31 de Dezembro de 2021.

## 4º_mapa_de_2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4º TRIMESTRE DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2021					Cássio Alexandre Silva Cruz					Maurício Lira de Miranda Júnior					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE- 01/10/2020 a 31/12/2020					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 080.332.994-20					CPF Nº 036.903.394-99					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	01/01/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	R$ 415.084,24			R$ 496.885,68	Concluída
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	01/05/2019	30 MESES	SUPRESSÃO / R$-48.573,42	R$ 29.934,97	4.4.90.51	R$ 328.460,80		R$ 51.260,19	R$ 328.460,80	Andamento	ficou resto a pagar
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/09/2018	4 MESES	276.920,11	27/01/2019	24 MESES	SUPRESSÃO / R$-3.701,25	-	4.4.90.51	R$ 273.218,86		18.384,13	R$ 273.218,86	Concluída	OK
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/09/2019	5 MESES	236.999,22	18/02/2020		SUPRESSÃO / R$-17.719,54	-	4.4.90.52	R$ 219.279,68			R$ 196.232,40	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	-	06/02/2020	10 MESES	506.281,30	02/12/2020		-	-	4.4.90.51.92	R$ 38.896,82	38.896,82	38.896,82	38.896,82	Paralisada aguardando recursos
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-01	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	230.208,54	30/06/2020	360 DIAS	ADITIVO TOTAL R$:24.208,54	-	4.4.90.51.99	R$ 254.767,93		R$ 55.233,17	R$ 254.767,93	Concluída
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-02	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	164.101,84	30/06/2020	360 DIAS	ADITIVO TOTAL R$:43.754,90	-	4.4.90.51.99	R$ 207.856,74		R$ 144.832,88	R$ 207.856,74	Concluída
TOMADA DE PREÇO 011/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE	SISMOB 11393.1010001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	18/09/2020	4 MESES	123.859,75	18/01/2020		ADITIVO R$:9.758,48	-	4.4.90.51.99	R$ 35.889,36				Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	-	23/2/2021	3 MESES	162.457,73	18/11/2021	6 MESES		-	4.4.90.51.99	R$ 60.787,52		R$ 22.821,64	22.821,64	Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - / MODALIDADE INTERMEDIÁRIA - RUA BRASIL, APOTI - GLÓRIA DO GOITÁ-PE	SISMOB 11393.1010001/19-014	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	-	14/1/2020	5 MESES	130.914,64	03/02/2022			-	4.4.90.51.99	R$ 57.198,32	57.198,32	57.198,32	57.198,32	Andamento
					TOTAL	1.891.440,27	96.095,14	388.627,15	1.876.339,19

Glória do Goitá-PE, 31 de março de 2022.

## ANUAL_de_2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					________________________
EXERCÍCIO: 2021					Maurício Lira de Miranda Júnior
PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2021 a 31/12/2021					Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
					CPF Nº 036.903.394-99

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	01/01/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	R$ 415.084,24			R$ 496.885,68	Concluída
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	01/05/2019	30 MESES	SUPRESSÃO / R$-48.573,42	R$ 29.934,97	4.4.90.51	R$ 328.460,80	51.260,19	R$ 51.260,19	R$ 328.460,80	Andamento
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/09/2018	4 MESES	276.920,11	27/01/2019	24 MESES	SUPRESSÃO / R$-3.701,25	-	4.4.90.51	R$ 273.218,86	18.384,13	18.384,13	R$ 273.218,86	Concluída
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/09/2019	5 MESES	236.999,22	18/02/2020		SUPRESSÃO / R$-17.719,54	-	4.4.90.52	R$ 219.279,68			R$ 196.232,40	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	-	06/02/2020	10 MESES	506.281,30	02/12/2020		-	-	4.4.90.51.92	R$ 38.896,82	38.896,82	38.896,82	38.896,82	Paralisada aguardando recursos
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-01	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	230.208,54	30/06/2020	360 DIAS	ADITIVO TOTAL R$:24.208,54	-	4.4.90.51.99	R$ 254.767,93	R$ 55.233,17	R$ 55.233,17	R$ 254.767,93	Concluída
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-02	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	164.101,84	30/06/2020	360 DIAS	ADITIVO TOTAL R$:43.754,90	-	4.4.90.51.99	R$ 207.856,74	R$ 144.832,88	R$ 144.832,88	R$ 207.856,74	Concluída
TOMADA DE PREÇO 011/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE	SISMOB 11393.1010001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	18/09/2020	4 MESES	123.859,75	18/01/2020		ADITIVO R$:9.758,48	-	4.4.90.51.99	R$ 35.889,36				Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	-	23/2/2021	3 MESES	162.457,73	18/11/2021	6 MESES		-	4.4.90.51.99	R$ 60.787,52	R$ 22.821,64	R$ 22.821,64	22.821,64	Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - / MODALIDADE INTERMEDIÁRIA - RUA BRASIL, APOTI - GLÓRIA DO GOITÁ-PE	SISMOB 11393.1010001/19-014	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	-	14/1/2020	5 MESES	130.914,64	03/02/2022			-	4.4.90.51.99	R$ 57.198,32	57.198,32	57.198,32	57.198,32	Andamento
					TOTAL	1.891.440,27	388.627,15	388.627,15	1.876.339,19

Glória do Goitá-PE, 31 de dezembro de 2021.