## Table_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DE 2023

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
EXERCÍCIO: 2023					Cássio Alexandre Silva Cruz				Maurício Lira de Miranda Júnior					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL ( 01/01/2023 a 31/12/2023)					Secretária Municipal de Finanças				Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 080.332.994-20				CPF Nº 036.903.394-99					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
			Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE / (R$) (9)	CONTRAPARTID A (R$) / (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)		DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃ / O / / PARALISAÇ ÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP001/2021	REFORMA DO PRÉDIO ANTIGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DEPÓSITO DE MERENDA E CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA / OS ÔNIBUS ESCOLARES DE GLÓRIA DO / GOITÁ-PE		-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	36/2021		14/1/2022	6 MESES	646.868,68		540 DIAS	ADIÇÃO R$ 142.643,54	-	4.4.90.51	R$ 642.518,90	R$ 387.828,72	R$ 387.828,72	R$ 642.518,90	Andamento
TP002/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ		-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	05/2022		6/5/2022	8 MESES	1.860.398,99		480 DIAS	ADIÇÃO R$ 244.520,58	-	4.4.90.51	R$ 1.404.160,87	R$ 961.647,45	R$ 961.647,45	R$ 1.404.160,87	Andamento
TP006/2022	REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL		-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	65/2022		10/10/2022	3 MESES	71.315,25	16/1/2023	90 DIAS	ADIÇÃO R$ 11.892,14	-	4.4.90.51	R$ 83.207,39	R$ 35.335,14	R$ 35.335,14	R$ 83.207,39	Concluída
TP002/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA BORELLA DORNELAS CÂMARA - LOTE I		-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	50/2022		3/11/2022	4 MESES	180.085,72	11/12/2023	360 DIAS	ADIÇÃO R$ 86.059,97	-	4.4.90.51	R$ 266.145,69	R$ 266.145,69	R$ 266.145,69	R$ 266.145,69	Concluída
TP002/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - ESCOLA MUNICIPAL SANTOS PAES - LOTE II		-	RECURSOS PRÓPRIOS			17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	49/2022		3/11/2022	4 MESES	162.284,21		360 DIAS	ADIÇÃO R$ 75.175,4	-	4.4.90.51	R$ 136.824,37	R$ 84.545,48	R$ 84.545,48	R$ 136.824,37	Andamento
TP002/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA - LOTE III		-	RECURSOS PRÓPRIOS			17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	49/2022		3/11/2022	4 MESES	161.683,42	31/7/2023	240 DIAS	ADIÇÃO R$ 80.544,81	-	4.4.90.51	R$ 242.228,23	R$ 242.228,23	R$ 242.228,23	R$ 242.228,23	Concluída
TP002/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - ESCOLA MUNICIPAL / EVARISTO FELIX DE OLIVEIRA - LOTE IV		-	RECURSOS PRÓPRIOS			17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	49/2022		3/11/2022	4 MESES	124.506,53	22/8/2023	240 DIAS	ADIÇÃO R$ 21.215,86	-	4.4.90.51	R$ 145.722,39	R$ 145.722,39	R$ 145.722,39	R$ 145.722,39	Concluída
TP002/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO SIQUEIRA - LOTE V		-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	50/2022		3/11/2022	4 MESES	127.775,95	28/8/2023	240 DIAS	ADIÇÃO R$ 53.766,48	-	4.4.90.51	R$ 181.542,43	R$ 181.542,43	R$ 181.542,43	R$ 181.542,43	Concluída
TP003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.		SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	56/2018		1/10/2018	6 MESES	627.497,83		1620 DIAS	SUPRESSÃO R$-35.620,76	R$ 29.934,97	4.4.90.51	R$ 412.236,88			R$ 412.236,88	Andamento
TP001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA AVENIDA DR. JOSÉ AUGUSTO MENDES DE SANTANA.		Nº EMENDA 464/2018	FEM EMENDA	R$ 200.000,00	R$ 111.665,16	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI	38/2021		7/1/2022	3 MESES	269.764,00	29/8/2023	540 DIAS		-	4.4.90.51	R$ 269.764,00	R$ 100.748,58	R$ 100.748,58	R$ 217.131,41	Concluída
TP005/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ		Nº TERMO DE ADESÃO 142/2015	FEM 2015	R$ 285.046,72	R$ 24.664,37	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	64/2022		8/11/2022	3 MESES	398.891,08		360 DIAS		-	4.4.90.51	R$ 391.127,29			R$ 391.127,29	Andamento
TP001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1		SISMOB 11393.1010 / 001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	03/2020		6/2/2020	10 MESES	506.281,30		1200 DIAS	ADIÇÃO R$ 15.528,93	R$ 101.959,70	4.4.90.51	R$ 536.299,55			R$ 461.686,58	Concluída
TP011/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE / - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE		SISMOB 11393.1010 / 001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	26/2020		18/9/2020	4 MESES	123.859,75	8/2/2022	418 DIAS	ADITIVO R$: 4.401,97	R$ 21.442,19	4.4.90.51	R$ 128.261,72	R$ 128.261,72	R$ 128.261,72	R$ 128.261,72	Concluída
TP003/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA SANTA FELICIDADE, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ		-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	63/2022		19/9/2022	3 MESES	245.553,53		450 DIAS		-	4.4.90.51	R$ 242.638,34	R$ 119.854,79	R$ 119.854,79	R$ 242.638,34	Andamento
TP007/2022	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO E IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ		-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	19/2023		13/7/2023	6 MESES	1.245.508,89			ADIÇÃO R$ 204.526,10	-	4.4.90.51	R$ 257.021,73	R$ 257.021,73	R$ 257.021,73	R$ 257.021,73	Andamento
TP001/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS 2ª ETAPA - ESCOLA PROF.(A) ROSA BELTRÃO DE FARIAS - LOTE II		-	RECURSOS PRÓPRIOS			31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	22/2023		27/6/2023	4 MESES	269.426,31		120 DIAS	ADIÇÃO R$ 20.359,55	-	4.4.90.51	R$ 178.202,27	R$ 135.422,93	R$ 135.422,93	R$ 135.422,93	Andamento
TP001/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS 2ª ETAPA - ESCOLA DJALMA SOUTO MAIOR PAES - LOTE IV		-	RECURSOS PRÓPRIOS			17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	21/2023		27/6/2023	4 MESES	286.754,40		120 DIAS	-	-	4.4.90.51	R$ 85.262,67	R$ 85.262,67	R$ 85.262,67	R$ 85.262,67	Andamento
					TOTAL	5.517.902,05	3.046.305,28	3.046.305,28	5.347.877,15
Glória do Goitá-PE,02 de janeiro de 2024.